## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022年4月22日
姓名：廖欣宇 组长：刘嘉豪
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 商品分类管理后台完整代码编写 |  |  |  | 1 | 订单管理后台完整代码编写
2 | 订单管理后台部分代码编写 |  |  |  | 2 | 代码debug
3 | 代码debug |  |  |  | 3 | 统计分析部分代码编写
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 | 商品分类管理后台代码编写 | 70% | 1 | 无
星期二 |  | 10.18 | 商品分类管理后台代码编写 | 100% | 2 | 无
星期三 |  | 10.19 | 订单管理后台部分代码编写 | 30% | 3 | 无
星期四 |  | 10.2O | 订单管理后台部分代码编写 | 50% | 4 | 无
星期五 |  | 10.21 | 代码debug | 50% | 5 | 任有部分功能存在问题 | 寻求小组成员帮助 | 否
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 订单管理后台代码编写 |  |  |  |  | 70%
星期二 |  | 10.25 | 订单管理后台代码编写 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 10.26 | 代码debug |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 10.27 | 统计分析后台代码编写 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 10.28 | 统计分析后台代码编写 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要完成对商品分类和订单管理后端代码的编写，但这其中遇到了一些问题，部分功能没法实现，只能再尝试是否可以完善。

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：