## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022-5-6
姓名：刘嘉豪 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前台部分前端（订单详情，订单管理）基本完成 |  |  |  | 1 | 完成购物车和支付页面
2 | 完善需求文档 |  |  |  | 2 | 页面整合，修复一些bug
3 | 准备pre |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期六 |  | 2022-04-30 | 继续订单详情页面构建 | 70% |  | 暂无
星期日 |  | 2022-05-01 | 继续订单详情页面构建 | 90% |  | 暂无
星期一 |  | 2022-05-02 | 开始订单管理页面构建 | 30% |  | 暂无
星期二 |  | 2022-05-03 | 继续订单管理页面构建 | 55% |  | 暂无
星期三 |  | 2022-05-04 | 继续订单管理页面构建 | 75% |  | 暂无
星期四 |  | 2022-05-05 | 继续订单管理页面构建 | 90% |  | 暂无
星期五 |  | 2022-05-06 | 完善需求文档，准备pre | 90%
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期六 |  | 2022-05-07 | 开始构建购物车页面 |  |  |  |  | 25
星期日 |  | 2022-05-08 | 继续构建购物车页面 |  |  |  |  | 50
星期一 |  | 2022-05-09 | 继续构建购物车页面 |  |  |  |  | 75
星期二 |  | 2022-05-10 | 开始构建支付页面 |  |  |  |  | 20
星期三 |  | 2022-05-11 | 继续构建支付页面 |  |  |  |  | 45
星期四 |  | 2022-05-12 | 继续构建支付页面 |  |  |  |  | 70
星期五 |  | 2022-05-13 | 继续构建支付页面及完善购物车 |  |  |  |  | 90
额外工作说明：
本周工作总结：赶放假之前的进度，完成本周应该完成的工作

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：