## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022-4.15
姓名：刘嘉豪 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 后台部分前端（品牌管理） |  |  |  | 1 | 前台部分前端（商品详情）
2 | 需求分析完善 |  |  |  | 2
3 | 前台部分前端（首页展示） |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期六 |  | 2022-04-09 | 前端页面构建：品牌管理部分 | 90%% | 1 | 暂未连接后端接口进行测试 | 中后期连后端再测试
星期日 |  | 2022-04-10 | 前端页面构建：首页展示 | 15% | 2 | 重新构建页面，布局，组件使用不熟练 | 找模版 | 是
星期一 |  | 2022-04-11 | 前端页面构建：首页展示 | 30% | 3
星期二 |  | 2022-04-12 | 前端页面构建：首页展示 | 45% | 4
星期三 |  | 2022-04-13 | 前端页面构建：首页展示 | 60% | 5
星期四 |  | 2022-04-14 | 需求文档完善，计划书完善 | 70% | 6 | 需求逻辑不清晰， | 做了部分调整，按照功能模块重新细分 | 是
星期五 |  | 2022-04-15 | 功能调整，需求文档完善 | 80% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期六 |  | 2022-04-16 | 继续完成首页展示页面构建 |  |  |  |  | 75
星期日 |  | 2022-04-17 | 继续完成首页展示页面构建 |  |  |  |  | 90
星期一 |  | 2022-04-18 | 开始商品详情页面构建 |  |  |  |  | 15
星期二 |  | 2022-04-19 | 继续商品详情页面构建 |  |  |  |  | 30
星期三 |  | 2022-04-20 | 继续商品详情页面构建 |  |  |  |  | 45
星期四 |  | 2022-04-21 | 继续商品详情页面构建 |  |  |  |  | 60
星期五 |  | 2022-04-22 | 继续商品详情页面构建 |  |  |  |  | 75
额外工作说明：继续完善需求文档和计划书
本周工作总结：对需求分析做了相应调整，基本完成了后台品牌管理的前端部分，开始构建前台部分页面（首页）

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：