## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022-5-13
姓名：刘嘉豪 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成登陆页面 |  |  |  |  | 继续完成支付页面
2 | 完成大部分购物车和支付页面 |  |  |  |  | 整合前后端
3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期六 |  | 2022-05-07 | 构建登录页面 | 90%
星期日 |  | 2022-05-08 | 开始构建购物车页面 | 20%
星期一 |  | 2022-05-09 | 继续构建购物车页面 | 40%
星期二 |  | 2022-05-10 | 继续构建购物车页面 | 60%
星期三 |  | 2022-05-11 | 继续构建购物车页面 | 80%
星期四 |  | 2022-05-12 | 继续构建支付页面 | 20%
星期五 |  | 2022-05-13 | 继续构建支付页面 | 40% |  | 进度不达预期 | 提高效率
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期六 |  | 2022-05-14 | 继续构建支付页面 |  |  |  |  | 60
星期日 |  | 2022-05-15 | 继续构建支付页面 |  |  |  |  | 80
星期一 |  | 2022-05-16 | 完善支付和购物车页面 |  |  |  |  | 90
星期二 |  | 2022-05-17 | 前后端整合完善 |  |  |  |  | 30
星期三 |  | 2022-05-18 | 前后端整合完善 |  |  |  |  | 60
星期四 |  | 2022-05-19 | 准备其他项目
星期五 |  | 2022-05-20 | 准备其他项目
额外工作说明：构建登录页面，结合cas部署,将redis和mysql部署到了远程docker上，方便开发
本周工作总结：主要完成了登录页面，购物车页面和部分支付页面

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：