## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/29
姓名：李姝颖 组长：廖欣宇
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 软件项目开发计划书的编写 |  |  |  | 1
2 | 其他文档相关工作 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4、25 | 完成登录与认证相关设计 | 35% | 1
星期二 |  | 4、26 | 完成登录与认证相关设计 | 70% | 2
星期三 |  | 4、27 | 完成登录与认证相关设计 | 85% | 3
星期四 |  | 4、29 | 完成登录与认证相关设计 | 95% | 4
星期五 |  | 4、29 | 相关文档编写 | 90% | 5
星期六 |  | 4、23 | 完成登录与认证相关设计 | 15% | 6
星期日 |  | 4、24 | 完成登录与认证相关设计 | 20% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5、02 | 完成品牌管理相关设计 |  |  |  |  | 35%
星期二 |  | 5、03 | 完成品牌管理相关设计 |  |  |  |  | 70%
星期三 |  | 5、04 | 完成品牌管理相关设计 |  |  |  |  | 85%
星期四 |  | 5、05 | 完成品牌管理相关设计 |  |  |  |  | 95%
星期五 |  | 5、06 | 相关文档编写 |  |  |  |  | 90%
星期六 |  | 4、30 | 完成品牌管理相关设计 |  |  |  |  | 15%
星期日 |  | 5、01 | 完成品牌管理相关设计 |  |  |  |  | 20%
额外工作说明：
本周工作总结：主要是完成登录与认证相关设计

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：