## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022-5-20
姓名：刘嘉豪 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 支付页面 |  |  |  |  | 测试完善
2 | 购物车页面
3 | 项目整合
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期六 |  | 2022-05-14 | 继续构建支付页面 | 60%
星期日 |  | 2022-05-15 | 继续构建支付页面 | 80%
星期一 |  | 2022-05-16 | 完善支付和购物车页面 | 90%
星期二 |  | 2022-05-17 | 前后端整合完善 | 30%
星期三 |  | 2022-05-18 | 前后端整合完善 | 60%
星期四 |  | 2022-05-19 | 准备其他项目
星期五 |  | 2022-05-20 | 准备其他项目 |  |  | 进度不达预期 | 提高效率
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期六 |  | 2022-05-21 | 项目完善
星期日 |  | 2022-05-22 | 项目完善
星期一 |  | 2022-05-23 | 项目完善
星期二 |  | 2022-05-24 | 项目完善
星期三 |  | 2022-05-25 | 项目完善
星期四 |  | 2022-05-26 | 项目完善
星期五 |  | 2022-05-27 | 项目完善
额外工作说明：项目整体测试，将后端部署到服务器上
本周工作总结：主要完成了支付界面和购物车界面

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：