## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022-4.29
姓名：刘嘉豪 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前台部分前端（商品详情）基本完成 |  |  |  | 1 | 完成订单详情部分和订单管理页面
2 | 前台部分前端（订单详情）部分完成 |  |  |  | 2 | 准备pre
3 | 前台页面整合 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期六 |  | 2022-04-23 | 继续商品详情页面构建 | 75% |  | 暂无
星期日 |  | 2022-04-24 | 继续商品详情页面构建 | 90% |  | 暂无
星期一 |  | 2022-04-25 | 开始订单详情页面构建 | 15% |  | 暂无
星期二 |  | 2022-04-26 | 有其他事情，未跟进项目内容
星期三 |  | 2022-04-27 | 有其他事情，未跟进项目内容
星期四 |  | 2022-04-28 | 有其他事情，未跟进项目内容
星期五 |  | 2022-04-29 | 继续订单详情页面构建 | 40% |  | 暂无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期六 |  | 2022-04-30 | 继续订单详情页面构建 |  |  |  |  | 70
星期日 |  | 2022-05-01 | 继续订单详情页面构建 |  |  |  |  | 90
星期一 |  | 2022-05-02 | 开始订单管理页面构建 |  |  |  |  | 30
星期二 |  | 2022-05-03 | 继续订单管理页面构建 |  |  |  |  | 55
星期三 |  | 2022-05-04 | 继续订单管理页面构建 |  |  |  |  | 75
星期四 |  | 2022-05-05 | 继续订单管理页面构建 |  |  |  |  | 95
星期五 |  | 2022-05-06 | 完善需求文档，准备pre |  |  |  |  | 80
额外工作说明：前期页面整合完善
本周工作总结：因为其他事情占用了比较多的平时时间，本周项目推进进度比较慢，不达预期，需要在假期中提高效率完成需要完成的内容

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：